Отдел образования

администрации Дятьковского района

ПРИКАЗ

«\_25\_ » \_12 \_ 2021 г. № 475\_

г.Дятьково

О мерах, направленных на создание

в Дятьковском районе центров образования

естественно-научной и технологической направленности

в 2022-2023 годах

С целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 30 ноября 2020 года № 215-рп «О мерах, направленных по создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», на основании приказа департамента образования и науки Брянской области от 10.12.2020 года № 1357 «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021-2023 годах», в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить рабочую группу по созданию и функционированию в Дятьковском районе центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2020-2023 годах (приложение 1).
2. Утвердить план работы по информационному сопровождению создания и функционирования Центров на 2022 год (приложение 2).
3. Руководителю группы Гордеевой В.А. ознакомить руководителей общеобразовательных организаций: Ефремову Л.В.- директора МАОУ Ивотской сош, Стибунову Е.В. – директора МАОУ Старской СОШ, Самуйленко А.М. – директора МБОУ СОШ п. Дружба, которые вошли в программу по созданию Центров, с приказами департамента образования и науки Брянской области № 1357 от 17.12.2020 г. и Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 21.12.2020 года № Р-181.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Л.В. Макласова

Гордеева В.А.

3 71 77

Приложение 1

Рабочая группа

по созданию и функционированию в Дятьковском районе

Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2020-2023 годах

Макласова Л.В. – начальника отдела образования администрации Дятьковского района,

Релина М.А. – заместителя начальника отдела образования администрации Дятьковского района,

Гордеева В.А. – руководителя группы отдела образования администрации Дятьковского района,

Валяев Е.А. – руководителя группы отдела образования администрации Дятьковского района,

Шилина Т.В. – директор МАОУ Дятьковской СОШ № 2,

Манаенкова Л.В.. – директор МАОУ Дятьковской СОШ № 5,

Ефремова Л.В. – директор МАОУ Ивотской СОШ,

Стибунова Е.В. – директор МАОУ Старской СОШ..

Приложение 2

**ПЛАН**

**по информационному сопровождению создания и функционирования в Дятьковском районе Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022-2023 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | Срок выполнения | ответственный |
| 1 | Формирование перечня муниципальных общеобразовательных учреждений(далее -ОУ), на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | приказ | ноябрь 2021 | Отдела образования |
| 2 | Создание рабочей группы по созданию и функционированию в Дятьковском районе Центров образования естественно-научной и технологической направленностей | приказ | декабрь 2021 | Отдела образования, |
| 3 | Утверждения плана мероприятий по созданию и функционированию в Дятьковском районе Центров образования естественно-научной и технологической направленностей | приказ | декабрь 2021 | Отдела образования, |
| 4 | Проведение заседания рабочей группы отдела образования администрации Дятьковского района по созданию и открытию Центров | протокол | ежемесячно | Отдела образования, |
| 5 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Калькуляция оперативных расходов на приобретение оборудования | декабрь | Отдел образования, руководители УО |
| 6 | Мониторинг оснащенности предметных областей «физика», «химия», «биология» | справка | Январь-февраль 2022 | Отдела образования, |
| 7 | Разработка дизайн-проектов Центров ОУ, на базе которых будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Дизайн-проект, презентация | февраль | Руководители ОУ |
| 8 | Согласование дизайн-проекта Центра с отделом образования администрации Дятьковского района | собеседование | март | Отдел образования, руководители УО |
| 9 | Согласование перечня оборудования для оснащения Центров | Инфраструктурный лист | апрель | Отдел образования, руководители УО |
| 10 | Анализ и подбор кадрового состава Центров | Список кадрововго состава | 1 полугодие 2022г. | Руководители УО |
| 11 | Обеспечение участия педагогического состава в курсах повышения квалификации | Направление на курсы | В течении года | Отдел образования |
| 12 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с методическими рекомендациями для установки оборудования в Центрах | смыты | До 1 февраля 2022 г. | Руководители УО |
| 13 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с методическими рекомендациями | Фото-отчеты | Июнь-август | Руководители УО |
| 14 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Контракты на поставку | Май-август | Руководители УО |
| 15 | Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями | Фото-отчеты | август | Руководители УО |
| 16 | Создание нормативно-правовой базы | Нормативные документы (положения, приказы, разработка программ и т.д.) | Февраль-март | Руководители УО |
| 17 | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями | Торжественное мероприятие | 1 сентября 2022 г | Руководители ОО |
| 18 | Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров | Отчет о выполнении показателей | ежеквартально | Руководители ОО |